## 3WLookahead_PPC
PORCENTAJE DE TRABAJO COMPLETADO (PPC)
Project Name: | Trabajos electromecánicos en el proyecto Water Transition II, paquete 1
Orden de Trabajo: | WO002
Fecha de Reporte: | 2026-08-13
Detalle | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 5 | Sem 6 | Sem 7 | Sem 8 | Sem 9 | Sem 10 | Sem 11 | Sem 12 | Sem 13
Total de tareas programadas | 8 | 23 | 13 | 36 | 17 | 12 | 6 | 23 | 16
Total de tareas completadas programadas | 3 | 16 | 7 | 21 | 12 | 11 | 6 | 18 | 15
Total de tareas completadas no programadas | 2 | 19 | 28 | 54 | 21 | 27 | 25 | 34 | 2
Porcentaje completado (PPC) | 37.5% | 69.57% | 53.85% | 58.33% | 70.59% | 91.67% | 100% | 78.26% | 93.75%

## 3WLookahead_Razones
RAZONES PARA NO COMPLETAR LA TAREA
Project Name: | Trabajos electromecánicos en el proyecto Water Transition II, paquete 1
Orden de Trabajo: | WO002
Fecha de Reporte: | 2026-08-13
Razones | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 5 | Sem 6 | Sem 7 | Sem 8 | Sem 9 | TOTAL
Materiales | 4 | 4 | 1 | 1 | [5 empty] | 10
Trabajo previo |  |  | 2 | 2 | [5 empty] | 4
Cambio en prioridades |  | 2 | 1 |  | 5 | 1 |  |  | 1 | 10
Cantidad de Personal | [9 empty] | 0
Bajo el estimado |  |  | 1 | [6 empty] | 1
No identificado | [9 empty] | 0
Retrabajo |  | 3 | [7 empty] | 3
Información de Diseño | 3 | [8 empty] | 3
Método | [9 empty] | 0
Clima | [9 empty] | 0
Atraso en Pruebas / Inspecciones |  |  | 1 | [6 empty] | 1
| Materiales | Trabajo previo | Cambio en prioridades | Cantidad de Personal | Bajo el estimado | No identificado | Retrabajo | Información de Diseño | Método | Clima | Atraso en Pruebas / Inspecciones
Cantidad acumulada | 10 | 4 | 10 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1