## PPC ANALISIS
|  | NOMBRE DE PROYECTO : |  |  |  |  | “REPOSICIÓN DEL SISTEMA DE DOSIFICACIÓN DE FLOCULANTE”
|  | SEMANA DE ANALISIS : |  |  |  |  | 33
|  | PORCENTAJE DE PLAN CUMPLIDO PAC: |  |  |  |  | 55.56%
|  | PORCENTAJE DE PLAN CUMPLIDO PAE: |  |  |  |  | 0% | [14 empty] | MY
SEMANA | PPC SEMANAL | PPC META
27 |  | 80%
28 |  | 80%
29 |  | 80%
30 |  | 80%
31 |  | 80%
32 |  | 80%
33 | 55.56% | 80%
34 |  | 80%
35 |  | 80%
36 |  | 80%
37 |  | 80%
38 |  | 80%
39 |  | 80% | [18 empty] | Avance parcial: se repriorizaron los desmontajes de equipos y líneas solicitados por el cliente.
40 |  | 80%
41 |  | 80%
42 |  | 80%
43 |  | 80%
44 |  | 80%
CÁLCULO DE PPC DEL PERIODO
Total de actividades |  | 9
Actividades programadas |  | 9
Actividades ejecutadas programadas |  | 5
Actividades no ejecutadas |  | 4
Actividades ejecutadas no programadas |  | 0
% DE CUMPLIMIENTO - PAC |  | 55.56%
% DE CUMPLIMIENTO - PAE |  | 0%
TIPO | DESCRIPCIÓN | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | TOTAL
CLI-MAT | CLIENTE - MATERIALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CLI-ING | CLIENTE - INGENIERÍA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CLI-PRI | CLIENTE - PRIORIDADES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CLI-CAM | CLIENTE - CAMBIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
MAT | MATERIALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0
REC | RECURSOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0
EP | ERROR PLANIFICACION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0
DOC | DOCUMENTACION TECNICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0
ACT-PREV | ACTIVIDADES PREVIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0
CLIMA | TORMENTAS ELECTRICAS / LLUVIAS INTENSAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0
EXT | EXTERNO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0
SC | SUBCONTRATAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0
EJEC | ERRORES DE INGENIERÍA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0
QA/QC | CONTROL DE CALIDAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0
| RESPONSABLE DE RESTRICCION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
1 | CPQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | MY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
x

## Analisis de Restricciones
“Instalación de Tuberías HDPE – Paquetes 07 y 08 – WTP”
ANÁLISIS DE RESTRICCIONES
GENERAL
[5 empty] | PERIODO: | 2026-08-07 | al | 2026-08-13
| SEMANA : | 33 |  | 2026
Item | Activity ID | Codigo | Actividad | Descripción de la Restricción | Acción necesaria | Fecha de Identificación | Fecha de Liberación Requerida | Fecha Prevista | Nueva fecha | Área responsable de liberación | Personal responsable de liberación | Importancia | Fecha de Liberación programada | Estado de la restricción | Comentario | Comentario | Comentario
FRENTE: INSTRUMENTACIÓN — SUMINISTRO DE INSTRUMENTOS
1 | A1770 | 5.05.04 | Cable multipar red DeviceNet (2PR, blindado) | Se solicita el material / instrumento para seguir con los avances programados (S36). | Seguimiento a la compra y entrega en obra antes del inicio de la S36. | 2026-08-14 | 2026-08-28 | 2026-08-21 |  | CPQ | Logística CPQ | BAJA | 2026-08-21 | PENDIENTE | Se solicita el material / instrumento para seguir con los avances.
2 | A1790 | 5.05.06 | Tarjetas de comunicación DeviceNet para VFDs existentes | Se solicita el material / instrumento para seguir con los avances programados (S37). | Seguimiento a la compra y entrega en obra antes del inicio de la S37. | 2026-08-14 | 2026-09-04 | 2026-08-28 |  | CPQ | Logística CPQ | BAJA | 2026-08-28 | PENDIENTE | Se solicita el material / instrumento para seguir con los avances.
3 | A1560 | 5.03.01 | Manómetros tipo bourdon con sello de diafragma Ø1/2" NPT | Se solicita el material / instrumento para seguir con los avances programados (S39). | Seguimiento a la compra y entrega en obra antes del inicio de la S39. | 2026-08-14 | 2026-09-18 | 2026-09-11 |  | CPQ | Logística CPQ | BAJA | 2026-09-11 | PENDIENTE | Se solicita el material / instrumento para seguir con los avances.
4 | A1570 | 5.03.02 | Sensor de flujo electromagnético Ø1" #150 (CS/Tefzel) | Se solicita el material / instrumento para seguir con los avances programados (S40). | Seguimiento a la compra y entrega en obra antes del inicio de la S40. | 2026-08-14 | 2026-09-25 | 2026-09-18 |  | CPQ | Logística CPQ | BAJA | 2026-09-18 | PENDIENTE | Se solicita el material / instrumento para seguir con los avances.
5 | A1580 | 5.03.03 | Sensor de flujo electromagnético Ø1/2" #150 (CS/Tefzel) | Se solicita el material / instrumento para seguir con los avances programados (S40). | Seguimiento a la compra y entrega en obra antes del inicio de la S40. | 2026-08-14 | 2026-09-25 | 2026-09-18 |  | CPQ | Logística CPQ | BAJA | 2026-09-18 | PENDIENTE | Se solicita el material / instrumento para seguir con los avances.
6 | A1590 | 5.03.04 | Sensor de flujo electromagnético Ø1-1/2" #150 (SS/PTFE) | Se solicita el material / instrumento para seguir con los avances programados (S40). | Seguimiento a la compra y entrega en obra antes del inicio de la S40. | 2026-08-14 | 2026-09-25 | 2026-09-18 |  | CPQ | Logística CPQ | BAJA | 2026-09-18 | PENDIENTE | Se solicita el material / instrumento para seguir con los avances.
7 | A1600 | 5.03.05 | Sensor de flujo electromagnético Ø1" #150 (SS/PTFE) | Se solicita el material / instrumento para seguir con los avances programados (S40). | Seguimiento a la compra y entrega en obra antes del inicio de la S40. | 2026-08-14 | 2026-09-25 | 2026-09-18 |  | CPQ | Logística CPQ | BAJA | 2026-09-18 | PENDIENTE | Se solicita el material / instrumento para seguir con los avances.
8 | A1620 | 5.03.07 | Sensor/transmisor de nivel radar (antena PVDF, Ø1-1/2") | Se solicita el material / instrumento para seguir con los avances programados (S40). | Seguimiento a la compra y entrega en obra antes del inicio de la S40. | 2026-08-14 | 2026-09-25 | 2026-09-18 |  | CPQ | Logística CPQ | BAJA | 2026-09-18 | PENDIENTE | Se solicita el material / instrumento para seguir con los avances.
9 | A1610 | 5.03.06 | Transmisores indicadores de flujo digitales (4-20mA+HART) | Se solicita el material / instrumento para seguir con los avances programados (S41). | Seguimiento a la compra y entrega en obra antes del inicio de la S41. | 2026-08-14 | 2026-10-02 | 2026-09-25 |  | CPQ | Logística CPQ | BAJA | 2026-09-25 | PENDIENTE | Se solicita el material / instrumento para seguir con los avances.
10 | A1630 | 5.03.08 | Indicador de nivel digital programable | Se solicita el material / instrumento para seguir con los avances programados (S41). | Seguimiento a la compra y entrega en obra antes del inicio de la S41. | 2026-08-14 | 2026-10-02 | 2026-09-25 |  | CPQ | Logística CPQ | BAJA | 2026-09-25 | PENDIENTE | Se solicita el material / instrumento para seguir con los avances.
11 | A1700 | 5.04.01 | Válvula de control tipo globo Ø2" #150 c/actuador y posicionador | Se solicita el material / instrumento para seguir con los avances programados (S41). | Seguimiento a la compra y entrega en obra antes del inicio de la S41. | 2026-08-14 | 2026-10-02 | 2026-09-25 |  | CPQ | Logística CPQ | BAJA | 2026-09-25 | PENDIENTE | Se solicita el material / instrumento para seguir con los avances.
12 | A1710 | 5.04.02 | Válvula de control tipo globo Ø1-1/2" #150 c/actuador y posicionador | Se solicita el material / instrumento para seguir con los avances programados (S41). | Seguimiento a la compra y entrega en obra antes del inicio de la S41. | 2026-08-14 | 2026-10-02 | 2026-09-25 |  | CPQ | Logística CPQ | BAJA | 2026-09-25 | PENDIENTE | Se solicita el material / instrumento para seguir con los avances.
FRENTE: MECÁNICA — SUMINISTROS Y LIBERACIONES DE MINA (MY)
13 | A1340 | 3.06.01 | Tubería y accesorios 3" AA1B — materiales entregados por MY | Se solicita el material a MY para seguir con los avances programados (S34). | Coordinar con MY la entrega / liberación antes del inicio de la S34. | 2026-08-14 | 2026-08-14 | 2026-08-07 |  | MY | Almacén / Operaciones MY | BAJA | 2026-08-07 | PENDIENTE | Se solicita el material a MY para seguir con los avances.
14 | A1350 | 3.06.02 | Tubería y accesorios 4" AA1B — materiales entregados por MY | Se solicita el material a MY para seguir con los avances programados (S37). | Coordinar con MY la entrega / liberación antes del inicio de la S37. | 2026-08-14 | 2026-09-04 | 2026-08-28 |  | MY | Almacén / Operaciones MY | BAJA | 2026-08-28 | PENDIENTE | Se solicita el material a MY para seguir con los avances.
15 | A1270 | 3.04 | Bombas de dosificación de floculante (5 und) — equipo entregado por MY | Se solicita el material a MY para seguir con los avances programados (S36). | Coordinar con MY la entrega / liberación antes del inicio de la S36. | 2026-08-14 | 2026-08-28 | 2026-08-21 |  | MY | Almacén / Operaciones MY | BAJA | 2026-08-21 | PENDIENTE | Se solicita el material a MY para seguir con los avances.
16 | A1320 | 3.05 | Bombas para agua de dilución (2 und) — equipo entregado por MY | Se solicita el material a MY para seguir con los avances programados (S43). | Coordinar con MY la entrega / liberación antes del inicio de la S43. | 2026-08-14 | 2026-10-16 | 2026-10-09 |  | MY | Almacén / Operaciones MY | BAJA | 2026-10-09 | PENDIENTE | Se solicita el material a MY para seguir con los avances.
17 | A1400 | 3.07 | Tie-ins M-001/M-002 — liberación de línea por MY | Se solicita el material a MY para seguir con los avances programados (S40). | Coordinar con MY la entrega / liberación antes del inicio de la S40. | 2026-08-14 | 2026-09-25 | 2026-09-18 |  | MY | Almacén / Operaciones MY | BAJA | 2026-09-18 | PENDIENTE | Se solicita el material a MY para seguir con los avances.
LEYENDA
Importancia: | ALTA | MEDIA | BAJA
Estado: | PENDIENTE | LIBERADA
Formulas:
Fecha de Liberación programada = [Fecha Prevista]