## PANEL CONTROL
[10 empty] | CONSTRUCTION PROGRESS : |  |  |  | 34
[13 empty] | SEMANAL |  |  |  | ACUMULADO
[13 empty] | Planned |  | Actual |  | Planned |  | Actual
[10 empty] | LB0 |  |  | 7.054% |  | 0.9062% |  | 14.45% |  | 5.022%
ReProg
RESPECTO AL CRONOGRAMA LB0
[10 empty] | SPI (Semanal |  |  | 0.12847 |  |  | SPI (Total) |  |  | 0.34744
Estatus RFI's
[10 empty] | Enviados |  |  |  | 2 | Pendiente p/MY |  | 0 | No completado |  | 0
[10 empty] | Respondidos por MY |  |  |  | 2 | Cancelado |  | 0 | Cerrado |  | 2
Estatus FCR's
[10 empty] | Enviados |  |  |  | 2 | Pendiente p/MY |  | 0 | No completado |  | 0
[10 empty] | Respondidos por MY |  |  |  | 2 | Cancelado |  | 0 | Cerrado |  | 2
Estatus Protocolos QA/QC
[10 empty] | Presentados |  |  |  | 0 | Pendiente p/MY |  | 0
[10 empty] | Aprobados Por MY |  |  |  | 0 | Observado p/MY |  | 0
RESPECTO AL CRONOGRAMA LB0
[10 empty] | COSTOS USD: |  |  | SEMANA |  |  |  | ACUMULADO
[13 empty] | Planned |  | Actual |  | Planned |  | Actual
[10 empty] | Contrato Original |  |  | 10638.0321 |  | 1389.9606 |  | 21264.279 |  | 6924.5933
[10 empty] | CPI (Semanal) |  |  | 0.13066 |  |  | CPI (Total) |  |  | 0.32564
CUMPLIMIENTOS Y OBSERVACIONES
Desmontaje de válvulas de control (FCV-1715334/338/342) y de sensores/transmisores de flujo (FE/FIT); desmontaje de líneas inoperativas de 1"–1½" y de bomba 1760-PU-33104; demolición de 2 bases de concreto (0.38 de 1.28 m3) y retiro de bases de bombas; traslado de andamios de Cajamarca a Pampa Larga. Trazo y replanteo 60%, limpieza del área 50%. Se retiro varias partidas de la diciplina electrica, formalmente mediante un correo. Se tiene la indicación de reducir mas alcance, se emitió un correo respecto al tema, el cual sera tratado el dia lunes 17/08/2026. El actual reporte ya no considera las partidas retiradas, asi mismo , se informa que para proceder a los trabajos, es necesario realizar la actividad de Desmontaje y Montaje de la linea de 3" con un rendimiento reducido a la mitad, mismo cambio que ya es reflejado en el actual reporte.
PROBLEMAS/RESTRICCIONES
Alerta roja por tormenta eléctrica el 12-ago (10:02–10:08) detuvo los trabajos en campo; camión grúa disponible solo 0.4 de turno (4 h) para los desmontajes.
RIESGOS / OPORTUNIDADES
Tormentas eléctricas recurrentes en la zona pueden reducir el rendimiento de los trabajos a la intemperie (demolición, desmontajes e izajes).
PLAN DE MITIGACIÓN
Programar izajes y vaciados en ventanas de la mañana; aplicar refugio y pausas por alerta roja según estándar MY; asegurar disponibilidad del camión grúa para los desmontajes de la próxima semana.
ESTADÍSTICAS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
[10 empty] | CONTRATO: | CW156993 — WO003
[10 empty] | CONTRATISTA: |  | CONSORCIO CPQ COLUMBITO
[10 empty] | PROYECTO: |  | REPOSICION DEL SISTEMA DE FLOCULANTES — LB0
[10 empty] | ACTUALIZACIÓN: |  | 34
PERSONAL REAL
| VARONES |  | 0% | CAJAMARQUINOS |  | 0% | COMUNIDAD |  | 0%
| MUJERES |  | 0% | FORANEOS |  | 0% | NO COMUNIDAD |  | 0%
|  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
PANEL
DE
CONTROL
CURVA DE CONSTRUCCION

## STAFFING TABULATION CHART
STAFFING TABULATION CHART
Contract No: | 0
Contractor Name: | CONSORCIO CPQ COLUMBITO
Description: | REPOSICION DEL SISTEMA DE FLOCULANTES — LB0
|  | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44
|  | 2026-06-26 | 2026-07-03 | 2026-07-10 | 2026-07-17 | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 2026-08-07 | 2026-08-14 | 2026-08-21 | 2026-08-28 | 2026-09-04 | 2026-09-11 | 2026-09-18 | 2026-09-25 | 2026-10-02 | 2026-10-09 | 2026-10-16 | 2026-10-23
|  | 2026-07-02 | 2026-07-09 | 2026-07-16 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-08-06 | 2026-08-13 | 2026-08-20 | 2026-08-27 | 2026-09-03 | 2026-09-10 | 2026-09-17 | 2026-09-24 | 2026-10-01 | 2026-10-08 | 2026-10-15 | 2026-10-22 | 2026-10-29
STAFF
Residente de Obra | Plan | bar: 2026-07-02 to 2026-10-29
Act. | bar: 2026-07-02 to 2026-10-29
Ingeniero Supervisor | Plan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Act. | 2026-07-23: 3; 2026-07-30: 3; 2026-08-06: 3; 2026-08-13: 3
Ingeniero de Control de Proyectos | Plan | bar: 2026-07-02 to 2026-10-29
Act. | bar: 2026-07-02 to 2026-10-29
Ingeniero de Calidad | Plan | bar: 2026-07-02 to 2026-10-29
Act. | bar: 2026-07-02 to 2026-10-29
Administrador de Obra | Plan | bar: 2026-07-02 to 2026-10-29
Act. | bar: 2026-07-02 to 2026-10-29
Topógrafo | Plan | bar: 2026-07-02 to 2026-10-29
Act. | bar: 2026-07-02 to 2026-10-29
TOTAL STAFF | Plan | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
| Act. | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PERSONAL INDIRECTO
Conductor (COUSTER, CAMIONETA) | Plan | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
| Act. | 2026-07-23: 2; 2026-07-30: 2; 2026-08-06: 2; 2026-08-13: 2
Operador camión grúa | Plan | bar: 2026-07-02 to 2026-10-29
Act. | bar: 2026-07-02 to 2026-10-29
Operador camión 4tn | Plan | bar: 2026-07-02 to 2026-10-29
Act.
Rigger | Plan | bar: 2026-07-02 to 2026-10-29
Act. | bar: 2026-07-02 to 2026-10-29
Almacenero | Plan | bar: 2026-07-02 to 2026-10-29
Act. | bar: 2026-07-02 to 2026-10-29
TOTAL | Plan | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
| Act. | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LABOR
CAPATAZ (CIVIL) | Plan | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Act. | bar: 2026-07-02 to 2026-10-29
AYUDANTE (CIVIL) | Plan | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Act. | bar: 2026-07-02 to 2026-10-29
OPERARIO (CIVIL) | Plan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Act.
OFICIAL (CIVIL) | Plan | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Act.
CAPATAZ (MECÁNICO) | Plan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Act.
OPERARIO (MECÁNICO) | Plan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0
Act.
AYUDANTE (MECÁNICO) | Plan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0
Act.
SOLDADOR (MECÁNICO) | Plan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
Act.
CAPATAZ (ELÉCTRICO) | Plan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Act.
OPERARIO (ELÉCTRICO) | Plan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0
Act.
AYUDANTE (ELÉCTRICO) | Plan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0
Act.
CAPATAZ ELECTRICISTA (ELÉCTRICO) | Plan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Act.
OPERARIO ELECTRICISTA (ELÉCTRICO) | Plan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Act.
TOTAL DIRECT | Plan | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 11 | 12 | 14 | 18 | 17 | 20 | 20 | 20 | 19 | 12 | 9 | 4 | 0
| Act. | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OVERALL TOTAL
| Plan | 16 | 16 | 17 | 20 | 21 | 27 | 28 | 30 | 34 | 33 | 36 | 36 | 36 | 35 | 28 | 25 | 20 | 16
| Act. | 0 | 0 | 0 | 14 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## CONSTRUCTION EQUIPMENT SCHE
CONSTRUCTION EQUIPMENT SCHEDULE
Contract No: | 0
Contractor Name: | CONSORCIO CPQ COLUMBITO
Description: | REPOSICION DEL SISTEMA DE FLOCULANTES — LB0
|  | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44
|  | 2026-06-26 | 2026-07-03 | 2026-07-10 | 2026-07-17 | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 2026-08-07 | 2026-08-14 | 2026-08-21 | 2026-08-28 | 2026-09-04 | 2026-09-11 | 2026-09-18 | 2026-09-25 | 2026-10-02 | 2026-10-09 | 2026-10-16 | 2026-10-23
|  | 2026-07-02 | 2026-07-09 | 2026-07-16 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-08-06 | 2026-08-13 | 2026-08-20 | 2026-08-27 | 2026-09-03 | 2026-09-10 | 2026-09-17 | 2026-09-24 | 2026-10-01 | 2026-10-08 | 2026-10-15 | 2026-10-22 | 2026-10-29
DESCRIPTION
CAMION GRUA DE 12TN | Plan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Act.
CAMION BARANDA (4TN) | Plan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Act.
NIVEL DE INGENIERO | Plan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Act.
ROTOMARTILLO | Plan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Act.
VIBRADORA DE CONCRETO | Plan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Act.
SIERRA CIRCULAR | Plan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Act.
ESMERIL ELÉCTRICO | Plan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Act.
AMOLADORA | Plan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Act.
COMPRESORA | Plan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Act.
MAQUINA DE SOLDAR | Plan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0
Act.
BATIDORA DE GROUT | Plan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Act.
TERMOHIGÓMETRO | Plan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Act.
PIRÓMETRO | Plan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Act.
TALADRO PERCUTOR | Plan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Act.
MOTOBOMBA | Plan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
Act.
BOMBA PARA PRUEBAS HIDROSTÁTICAS | Plan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
Act.
TIRFOR | Plan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Act.
ESMERIL ANGULAR | Plan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0
Act.
ANDAMIOS | Plan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0
Act.
TALADRO | Plan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Act.
MULTIMETRO | Plan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Act.
MEGÓMETRO | Plan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Act.
MEGOMETRO | Plan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Act.
GENERADOR DE TONO | Plan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Act.
DOBLADORA | Plan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
Act.
TOTAL EQUIPOS | Plan | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | 16 | 15 | 15 | 17 | 16 | 10 | 10 | 6 | 8 | 2 | 0
| Act. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0